「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和８年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について

令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価（以下「新労務単価」という。）及び令和８年度設計業務委託等技術者単価（以下「新技術者単価」という。）については、令和８年３月20日以降に入札の公告又は入札の通知を行う工事及び委託から適用することとしていますが、国の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置の適用及びインフレスライド条項（建設工事請負基準約款第2６条第6項）の対応に準じ、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

なお、これにより請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応してくださるようお願いします。

記

１　特例措置の適用について

（1）措置の概要

新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、令和７年３月から適用した公共工事設計労務単価（以下「旧労務単価」という。）及び令和７年度設計業務委託等技術者単価（以下「旧技術者単価」という。）に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料（以下「請負代金額等」という。）の変更の協議を請求することができる。

※新潟県建設工事請負基準約款（補則）第55条

「この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める」

※新潟県委託契約条項（契約外の事項等）第21条

「この契約に定めのない事項及びこの契約について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める」

（2）対象案件

令和８年３月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

（3）請負代金額の変更

変更後の請負代金額等については、次の方式により算出する。

変更後の請負代金額等＝Ｐ(新)×k

Ｐ(新)：新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により

積算された予定価格

ｋ 　：当初契約の落札率

（4）受注者からの請求方法

別紙様式１-1及び様式1-2を参考に、速やかに発注者に提出してください。

２　インフレスライド条項の運用に関する特例について

（1）特例適用対象工事

令和８年２月２８日以前に契約を締結している工事のうち、受発注者協議により定めた基準日が令和８年３月１日以降、令和８年３月31日以前であるもの。

（2）運用基準について

「建設工事請負基準約款第２６条第６項（インフレスライド条項）運用マニュアル【令和７年３月１日以降適用】」による。

ア 請求日の特例として、基準日での残工期が２か月未満であっても、繰越予定の工事は受発注者で予定工期を協議し、残工期が２か月以上となる見込の場合は、令和８年３月中であればインフレスライドの請求ができることとする。

イ 残工事量算定の特例として、令和８年３月中であれば、その月内の出来形数量を残工事量に含めることができる。

（3）その他

全体スライド及び単品スライドは、これと併用することができる。

問合せ先

土木部技術管理課

積算情報班（土木工事）TEL：025-280-5392

技術管理班（営繕工事）TEL：025-280-5391