## 工程表
第Ａ－8号様式 (A3版)
令和７年度 新潟スタジアム大型映像装置改修工事 工程表 | [9 empty] | 特定共同企業体名：
工 程 | 内 容 | 令 和 ８ 年 | [7 empty] | 令 和 ９ 年
|  | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
セルのサイズ、挿入、文字の種類、サイズ等の変更は自由

## 記載例
令和７年度 新潟スタジアム大型映像装置改修工事 工程表
工 程 |  | 内 容 | 令 和 ８ 年 | [9 empty] | 令 和 ９ 年
|  |  | 5 月 |  | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |  | 1 月 | 2 月 |  |  |  | 3 月
1 | 仕様詳細打ち合わせ | 仕様の詳細を確認し、契約に向けた準備
2 | 工事請負契約(仮契約) | 新潟県と工事請負契約(仮契約)締結
●
3 | 工事請負契約 | 新潟県と工事請負契約締結
●
3 | 施工計画書 | 施工計画の提出、承認
4 | パネル工場製作 | 大型映像装置パネルの工場製作を開始する
5 | 工場検査 | 新潟県の工場検査を受検する
●
6 | 映像編集装置の撤去、 処分 | 編集室にある既存装置の撤去、処分を行う
7 | 映像編集装置の運搬、 更新 | 新しい編集装置を搬入し、備え付ける
8 | 仮設、養生 | 大型映像装置パネルを撤去、搬出、搬入のための仮設、養生を設置する
9 | 大型映像装置 パネル撤去、運搬、処分 | 既存の大型映像装置パネルを取り外し、処分する
10 | 大型映像装置パネル搬入、組立、配線接続 | 大型映像装置パネルを搬入、組立、編集装置との配線接続を行う
11 | 試験運転 | 初期不具合等の有無を確認する
12 | 社内検査 | 自社基準を満たしているか、社内検査を実施する
●
13 | 工事検査 | 新潟県の工事検査(書類、現場)を受検する
●
14 | 工事完了 | 工事検査合格証の交付を受け、支払等手続きを行う
●
15 | 供用開始 | 運営補助、保守点検、アフターサービスを実施する
セルのサイズ、挿入、文字の種類、文字サイズ等の変更は自由